## Feuille 1
Nom de l'étape	H debut	H fin	Durée	Nombre de lignes
construction des ui	--	--	faite avant ce compte rendu	--
mise en place de la fenêtre de connexion (QDialog)	--	--	idem	--
Connexion a la base	--	--	idem	48
11/14/2013
Passage de QDialog a QMainWindow une fois connecté	14h20	15h10	50minutes	30
Cryptage du champ de mot de passe	15h10	15h12	2 minutes	1
gestion des affichages	15h12	15h32	20 minutes	55
gestion par page	15h33
*page 1 praticien	15h33	15h36(21/11/13)
**selection	15h33	17h	(-15 minutes, pause) 1h30	39
**ajout	17h	18h (fin séance)	1h	a voir			En clair:	durée totale	nb de lignes total
***ajout d'une radio box remplacant	17h11	17h15	4 minutes	8			Page 1	4h45	218
							selection	1h15	39
fin seance	18h						ajout	1h15	50
							modif affichage	0h25	49
16/11/13 (hors séance)							modification	1h10	60
**ajout(suite)	18h30 (16 novembre)	18h45 (16 novembre)	15minutes (hors séance)	a voir			suppression	0h40	20
** ajout (total)	--	--	1h11	50
17/11/2013(hors séance)
modification de l'affichage ->du constructeur aux méthodes + affichage des combobox	18h10	18h35	25 minutes (hors séance)	49
19/11/2013 (hors seance)
**modification	15h05	15h15	10 minutes	40 (tâche non terminée)
20/11/2013(hors seance)
**suppression	9h40	9h50	10 minutes	12(tâche non terminée)
11/21/2013
**modification (suite)	14h	15h	1h	40+20=60
**suppression (suite)	15H	15h30	30 minutes	12+8=20

mise à jour du doc drive	15h30	15h55	25 minutes	--
*page2 cabinet			38 minutes	65
modif de my.cnf pour avoir les données en utf8	16h15	17h15	1h		récupération d'un dump récent de la base effectué sous wheezy (qui est en version mysql 5.5) qui avait été repliquée: ca fonctionne avec deux lignes ajoutées a my.cnf
** fonction de vidage des champs et variables	17h15	17h20	5 minutes	7
**selection	17h20	17h35	15minutes	15
**ajout	17h35	17h45	10 minutes	20
**modification	17h45	17h50	5 minutes	14
fin seance

21/11/13 (hors seance)
**suppression	20h40	20h43	3 minutes	9
24/11/2013 (hors seance)
*page3 medicaments
**selection	22h15	22h25	10 minutes	32
**ajout	22h25	22h45	20 minutes	24
**modification	22h45	23h00	15 minutes	34
**suppresion	23h00	23h05	5 minutes	13				a faire plus tard: afficher dans l'ordre alphabetique

11/28/2013
*page4 visiteurs
**selection	14H05	14h45	40 minutes	a voir
problème de contraintes: modification de la structure et reinjection	14h50	15H20	30 minutes	--
**reprise de selection	15h20	15h30	50 minutes en tout	91
**ajout	16h15	16h45	30 minutes	65
**modif	16h45	16h55	10 minutes	49
**suppression	16h55	17h	5 minutes	13

*page 5 departement
**selection	17h	17h15	15 minutes	18
**ajout	17h15	17h25	10 minutes	24
**modif	17h30	17h35	5 minutes	17
**suppression	17h35	17h40	5 minutes	11

amelioration de toutes les fonctions de suppression	17h40	17h50	10 minutes	-6
fin seance

02/12/2013 (hors seance)
page 6 labo
**selection,ajout, modification,suppresion	20h40	21h11	30 minutes	61

12/5/2013
finitions et suppression du département (parce qu'en fait... il n'y en a pas besoin!)	14h05	14h20	15 minutes	--
fin projet!

12/12/2013
Documentation technique	14h10	17h	2h50 (-15 minutes de pause)	BEAUCOUP!!!